## Planilha1
CRONOGRAMA DE OBRA
| 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01
Terraplanagem | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
Fundação | bar: 2021-01-01 to 2021-02-01
Estrutura | bar: 2021-03-01 to 2021-11-01
Coberta | bar: 2021-10-01 to 2021-12-01
Instalações | bar: 2021-08-01 to 2022-02-01
Acabamentos | bar: 2021-09-01 to 2022-05-01
Infraestrutura externa | bar: 2021-04-01 to 2022-08-01
Entrega | bar: 2022-09-01 to 2022-10-01